## Planilha1
Evento | Descritivo | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta | Ação
Risco de Dependência de Terceiros | O projeto depende da integração com plataformas de terceiros para realizar suas funcionalidades. Qualquer problema ou mudança nas políticas dessas plataformas pode afetar negativamente a funcionalidade e o desempenho do sistema. | 3 | 3 | Alta | Verificar manual das plantaformas | No realizar a primeira integração verificar oque tem de politicas e consultar o fiscal da empresa e a consultoria.
Risco de Instabilidade da Conexão com a Internet | A conexão com a internet é essencial para a atualização em tempo real do estoque e para a integração com plataformas de vendas. Qualquer interrupção na conexão com a internet pode levar a atrasos na atualização do estoque e na comunicação com as plataformas de venda, afetando a eficácia do sistema. | 1 | 2 | Media | Melhorar infaestrutura | Aumentar o nivel de protocolo de requisição e minimizar possiveis danos.
Risco de Concorrência com Outros Softwares | A presença de outros softwares de empresas concorrentes que já prestam serviços semelhantes pode representar uma ameaça ao sucesso do projeto. Os clientes podem optar por soluções concorrentes já estabelecidas em vez de adotar o novo sistema. | 3 | 2 | Media | Fornecer soluções para as necessidades dos nossos clientes | Identificar e suprir a falta que os outros softwares não estão proporcionando aos possiveis clientes.
Risco de Mudanças nas Políticas de Plataformas Online | As mudanças nas políticas das plataformas online, como requisitos de integração ou taxas de uso, podem impactar diretamente a funcionalidade e a viabilidade do projeto. Alterações repentinas nessas políticas podem exigir ajustes significativos no sistema. | 1 | 1 | Baixa | Alteração no software da empresa previamente | Solicitar de tempos em tempos informções as plantaformas buscando saber se tera alterações futuras nas integrações e provendo correção antecipada.
Risco de Descontinuidade de Plataformas | A descontinuidade de plataformas de vendas ou de integração pode representar um risco para o projeto. Se uma plataforma utilizada pelo sistema for descontinuada, isso pode exigir a busca e integração de uma alternativa, causando interrupções e custos adicionais. | 1 | 1 | Baixa | Cliente responsavel | As plataformas de venda online fazem planos com os clientes em caso de descontinuação da plataforma o próprio cliente tem o direito de fazer o cancelamento.
Risco de Insatisfação do Cliente | A falta de recursos ou funcionalidades desejadas pelos clientes pode levar à insatisfação e ao abandono do sistema em favor de soluções concorrentes mais abrangentes. É importante garantir que o sistema atenda adequadamente às necessidades e expectativas dos clientes. | 3 | 4 | Alta | Analisar solicitações | Verificar a possibilidade de alteração para o cliente que tiver a necessidade de algo realmente relevante, toda solicitação deve ser estritamente analisada.
Risco de Baixa Aceitação pelo Mercado | Apesar do mercado em grande crescimento e com muitos clientes em potencial, pode haver o risco de o sistema não ser amplamente aceito pelo mercado devido a problemas de marketing, falta de diferenciação ou resistência à mudança por parte dos usuários. Este risco pode afetar a adoção e o sucesso do projeto no longo prazo. | 2 | 2 | Media | Markting | Realizar processos de publicidade para maior engajamento e visibilidade, visando trazer clientes de todos os tipos assim como proposto no escopo.