## Planilha1
| 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| 2024-03-11: Semana 1 e 2; 2024-03-25: Semana 3 e 4; 2024-04-08: Semana 5 e 6; 2024-04-22: Semana 7 e 8 | 2024-05-04
| Modelagem de negócios | Modelagem de negócios | Requisitos | Requisitos | Análise e Projeto | Análise e Projeto | Implementação | Implementação | Entrega parte 1
Atividades | Escopo - Gregory e Matheus Objetivos - Gregory Descrição negocio - Mathues | Matriz Swot - Gregory Restrições - Gregory Principais Funções - Gregory e Mathues Principais riscos - Gregory | Requisitos - Gregory e Mathues Estórias de usuário - Gregory EAP - Gregory | Diagrama de classe - Gregory Diagrama de Banco - Gregory | Gantt - Gregory Gestão financeira - Mathues | Partes Interessadas - Gregory Comunicação - Gregory, Mathues e Caio | Desevolvimento - Equipe toda | Desenvolvimento - Equipe toda Caso de Uso - Gregory e Mathues Regularizar documentos - Caio Revisões - Gregory
| 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24
| Semana 9 e 10 |  | Semana 11 e 12 |  | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
| Teste | Teste | Implantação | Implantação | Gerenciamento de Configuração e Mudanças | Gerenciamento de Projetos | Ambiente | Finalização e revisão
Atividades | 2024-05-06: Testes de software - Equipe toda Documentação de testes - Gregory
2024-07-01
Semana 17
Entrega
Legenda
A fazer
Concluidos